## Sheet1
CÔNG VIỆC | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY KẾT THÚC | 2022-05-13 | 2022-05-14 | 2022-05-15 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 2022-05-22 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 2022-05-28 | 2022-05-29 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | 2022-06-04 | 2022-06-05 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-12 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 2022-06-19 | 2022-06-20
Lập kế hoạch dự án | 2022-05-13 | 2022-05-18
Tài liệu quản lý dự án | 2022-05-15 | 2022-05-16
Kế hoạch phạm vi dự án | 2022-05-14 | 2022-05-16
Kế hoạch đảm bảo chất lượng | 2022-05-17 | 2022-05-19
Kế hoạch quản lý truyền thông | 2022-05-18 | 2022-05-20
Kế hoạch quản lý rủi ro | 2022-05-19 | 2022-05-21
Xác định yêu cầu dự án | 2022-05-21 | 2022-05-25
Tài liệu yêu cầu người dùng | 2022-05-21 | 2022-05-23
Tài liệu yêu cầu hệ thống | 2022-05-22 | 2022-05-24
Kiểm định lại chất lượng | 2022-05-23 | 2022-05-25
Phân tích thiết kế | 2022-05-25 | 2022-06-02
Tài liệu phân tích hệ thống | 2022-05-25 | 2022-05-27
Tài liệu thiết kế hệ thống | 2022-05-26 | 2022-06-01
Kế hoạch cuối cùng | 2022-05-27 | 2022-05-28
Đề xuất thực hiện | 2022-05-28 | 2022-05-29
Kiểm định chất lượng | 2022-05-29 | 2022-06-01
Tài liệu sử dụng | 2022-05-30 | 2022-06-01
Các chức năng | 2022-06-01 | 2022-06-10
Xây dựng giao diện | 2022-06-01 | 2022-06-05
Xây dựng hệ thống đăng nhập | 2022-06-02 | 2022-06-06
Xây dựng hệ thống quản lý nhân viên | 2022-06-03 | 2022-06-07
Xây dựng hệ thống quản lý khách hàng | 2022-06-04 | 2022-06-09
Xây dựng hệ thống quản lý sản phẩm | 2022-06-06 | 2022-06-10
Tích hợp và kiểm thử | 2022-06-10 | 2022-06-15
Kế hoạch kiểm thử | 2022-06-10 | 2022-06-11
Kiểm tra các chức năng | 2022-06-11 | 2022-06-13
Kế hoạch kiểm thử và báo cáo | 2022-06-12 | 2022-06-13
Kết thúc dự án | 2022-06-13 | 2022-06-14
Cài đặt và triển khai | 2022-06-17 | 2022-06-19