## Sheet1
CÔNG VIỆC | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY KẾT THÚC | time axis 2022-04-15 to 2022-06-07
Lập kế hoạch cho dự án | 2022-04-15 | 2022-04-25
Xác định các yêu cầu | 2022-04-26 | 2022-05-04
Phân tích thiết kế | 2022-05-05 | 2022-05-28
Tích hợp và kiểm thử | 2022-05-28 | 2022-06-04
Cài đặt và triển khai | 2022-06-05 | 2022-06-07
Formulas:
NGÀY KẾT THÚC = [NGÀY BẮT ĐẦU]+8